План

развития архивного дела на территории города Челябинска

на 2026 год

Управление архивным делом на территории муниципального образования «город Челябинск» осуществляется Администрацией города Челябинска в соответствии с Положением об архивной деятельности в городе Челябинске, утвержденным постановлением Администрации города от 03.07.2018 № 274-п. Ответственность за реализацию единой государственной политики в сфере архивного дела на территории города возложена на структурное подразделение аппарата Администрации города – Архивное управление (далее – Управление). Деятельность Управления регламентирована Положением, утвержденным распоряжением Администрации города от 10.12.2021 № 14003.

План работы по развитию архивного дела на территории города Челябинска (далее – План) на 2026 год подготовлен в целях повышения уровня защищенности и безопасности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на территории муниципального образования. Разработка Плана осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, на основании рекомендаций Государственного комитета по делам архивов Челябинской области (далее – Государственный комитет), (исх. от 29.09.2025 № 950/1 «О планировании работы муниципальных архивов на 2026 год и отчетности за 2025 год»).

В качестве приоритетных направлений деятельности Управления, на предстоящий календарный год, обозначены следующие основные положения, требующие особого внимания:

- обеспечение безопасного и устойчивого функционирования архивных объектов, повышение уровня защищенности и безопасности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве города Челябинска (далее – архив) и организациях-источниках его комплектования (далее – организации-источники комплектования);

- внедрение сервисов удаленного использования документов и научно-справочного аппарата архива с применением гибких, в том числе дистанционных, форм организации выполнения функций и оказания государственной и муниципальной услуг (далее – услуги) в сфере архивного дела;

- участие в реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» (пункт 6 Перечня поручений от 12.06.2021 Пр-1006 – подготовка электронных Книг Памяти участников Великой Отечественной войны в малых населенных пунктах России);

- планомерное внедрение в работу Управления принципов и методов бережливого управления, стандартов клиентоцентричности и системы наставничества.

В целях реализации вышеназванных положений планируется проведение следующих мероприятия по основным видам деятельности Управления:

| - Муниципальное регулирование архивного дела на территории города Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Осуществлять своевременный мониторинг законодательства Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления в целях выявления правовых актов Администрации города Челябинска, требующих приведения в соответствие с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации, относящейся к сфере архивного дела своевременно представлять в Правовое управление Администрации города и организациям-источникам комплектования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Разработать проект распоряжения Администрации города Челябинска «Об утверждении Плана мероприятий по формированию Архивного фонда Российской Федерации на территории города Челябинска на 2027 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Разработать проект распоряжения Администрации города Челябинска «Об утверждении положения об экспертно-методической комиссии Архивного управления Администрации города Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Подготовка План развития архивного дела на территории города Челябинска на 2027 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - Подготовить план проведения проверки наличия и физического состояния дел в организациях – источниках комплектования на 2027-2029 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | III квартал 2026 года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - В пределах установленных полномочий, осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований архивного законодательства на территории города Челябинска, выполнения организациями-истопниками комплектования Плана мероприятий по формированию Архивного фонда Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Подготовить и своевременно представить в Государственный комитет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - план развития архивного дела с поквартальной разбивкой по основным направлениям деятельности архива на 2027 год и статистическую форму № 1 к нему, в том числе в автоматизированной системе оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области БАРС Муниципалитет – Паспорт муниципальных образований (далее – система БАРС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | IV квартал 2026 года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - отчет о выполнении Плана развития архивного дела на территории города Челябинска за 2026 год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | до 20.01.2026 |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - информацию о выполнении основных плановых показателей работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - Принять участие в расширенных заседаниях коллегии Государственного комитета, своевременно исполнять решения, принятые на заседаниях коллегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - По мере необходимости принять участие в заседаниях экспертных комиссий организаций – источников комплектования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Обеспечить деятельность Центральной экспертной комиссии Администрации города Челябинска, своевременно представлять на утверждение протоколы заседания комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - В целях исполнения законов Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской области» и от 27.10.2005 № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовить и своевременно разместить в системе БАРС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соглашение Государственного комитета с Администрацией города Челябинска о направлении в бюджет муниципального образования субвенций из средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий (форма ОМ 021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджетную заявку о расходовании субвенций на 2026 год (форма -021 ФО3); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | до 16.01.2026 |  |  |  |
|  |  | Ответственные: |  |  | Егозина Т. В. Казанцева А. А. |  |  |  |
| - информацию о планируемых расходах субвенции, с понедельным распределением сумм (форма -021 ФО4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | ежемесячно, по мере необходимости |  |  |  |
|  |  | Ответственные: |  |  | Егозина Т. В. Казанцева А. А. |  |  |  |
| - план расходов субвенций на 2027 год (форма -021 ФО4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | ноябрь 2026 года |  |  |  |
|  |  | Ответственные: |  |  | Егозина Т. В. Казанцева А. А. |  |  |  |
| - обеспечить поддержание в актуальном состоянии Перечня документов отнесенные к государственной собственности Челябинской области, информацию об изменении состава документов Перечня предоставить в Государственный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Габ О. В. |  |  |  |
| - обеспечить целевое расходование и освоение в полном объеме финансовых средств, выделяемых в форме субвенций из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий, отчет о расходовании средств представить в системе БАРС по утверждённой форме 021 ФО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | ежеквартально |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2020 № 578-П (ред. от 15.04.2025) «О государственной программе Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябинской области» обеспечить: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Челябинской области и находящихся на территории города Челябинска, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - реализацию Соглашения Государственного комитета с государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее – МФЦ) об обмене документами в электронном виде; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - предоставление государственной услуги по исполнению обращений (запросов) физических лиц, в том числе в электронном виде, посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), а также через МФЦ, в установленные административным регламентом сроки; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - использование Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере (ГИС ЕЦП) для электронного взаимодействия с отделениями фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – ОСФР) при исполнении социально-правовых запросов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Радченко Н. В. |  |  |  |
| - В целях перевода муниципальной услуги в электронный вид принять участие в совместной с Государственным комитетом работе по тестированию и доработке для ввода в эксплуатацию на ЕПГУ раздела «Тематические запросы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Радченко Н. В. |  |  |  |
| - Актуализировать административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве города Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Егозина Т. В. |  |  |  |
| - Продолжить работу по разработке и актуализации методических материалов по основным направлениям деятельности архива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Памятка о порядке исполнения запросов в муниципальном архиве города Челябинска (раздел «Тематические запросы» особенности подготовки информации по документам исполнительных органов); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  | II кв. 2026 года |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  |  | Радченко Н. В. |  |  |
| - Памятка о порядке заполнения паспорта КФФД; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  | III кв. 2026 года |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  |  | Усачева А. В. |  |  |
| - Обеспечение сохранности и государственный учет документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В соответствии с рекомендациями Федерального архивного агентства, в целях реализации мер по обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и иных документов, находящихся на хранении в архиве, продолжить работы, направленные на повышение уровня пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности объектов архива, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - принять необходимые организационные, инженерно-технические и иные меры, направленные на повышение уровня защищенности и безопасности объектов архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уточнить планы гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах архива (I кв. 2026 года); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработать планы по повышению устойчивости функционирования архива при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на военное время, паспортов безопасности по антитеррористической защищенности объектов архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышать уровень пожарной безопасности, своевременно принимать безотлагательные меры для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, усилить контроль за соблюдением работниками архива требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на объектах; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение с работниками архива теоретических и практических занятий для повышения уровня знаний в области пожарной безопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышение уровня готовности должностных лиц архива к действиям по приведению в готовность гражданской обороны и введению в действие планов гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, антитеррористической и пожарной безопасности, мобилизационной подготовке и мобилизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектов правовых актов по вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - заключить муниципальный контракт на техническое обслуживание охранно–пожарной сигнализации в помещении архива на 2027 год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | декабрь 2026 года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мелентьев В. П. |
| - организовать проведение систематических проверок технического состояния и исправности охранно-пожарной сигнализации в рабочих помещениях и архивохранилищах архива сотрудниками охранного предприятия (в соответствии с муниципальным контрактом); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовить техническое задание для проведения закупки огнетушителей, соответствующих требованиям пожарной безопасности предъявляемых для архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - обеспечить охранный и пропускной режимы, антитеррористическую защищенность объектов архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - осуществлять систематический контроль за соблюдением охранного, пропускного и противопожарного режимов в рабочих помещениях архива и в архивохранилищах; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организовать проведение работ по ремонту рабочих кабинетов и замене охранно-пожарной сигнализации в помещении ул. Калинина, д. 30 и/или поиск и перемещения архива в помещение, отвечающее требованиям законодательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных Приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 обеспечить: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдение нормативных требований по организации хранения и учёту документов архивного фонда Российской Федерации и иных архивных документов, находящихся на хранении в архиве; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - принятие мер по усилению контроля за сохранностью архивных документов в течение всего времени нахождении их вне архивохранилищ, при выдаче для различных целей, в том числе для работы в читальном зале (особенно при разрешении пользователям самостоятельного копирования документов); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внедрение в работу архива Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии, утвержденного приказом Росархива от 25.06.2020 № 75; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение комплекса мер, направленных на улучшение физического состояния архивных документов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - своевременное внесение сведений о движении архивных документов в учетные документы, в соответствии с утвержденной Схемой учета архивных документов, в том числе в Государственной информационной системе «Цифровой архив» (далее – ГИС «Цифровой архив»); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранность документов при их перемещении на новые места постоянного хранения, в том числе исключить риски утраты и (или) причинения ущерба; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оперативное информирование Администрации города и Государственного комитета о фактах необнаружения документов по причине их хищения, оперативное представление материалов о снятии с учета необнаруженных документов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддерживать в актуальном состоянии и представить в Государственный комитет, в установленные сроки: - краткий справочник по фондам архива (до 20.12.2026); - паспорт архивохранилищ (до 20.12.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовку технического задания на приобретение дополнительного стеллажного оборудования и архивных коробов для архивохранилища ул. Ферросплавная, д.124; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заключить муниципальные контракты на аренду помещений на предстоящий календарный год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Подготовить сведения об изменениях в составе и объеме архивных фондов, составить паспорт архива по состоянию на 01.01.2026, заполнить и представить отчет по установленным формам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | 17.01.2026 |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Продолжить внедрение в работу архива и организаций-источников комплектования Типовых функциональных требований к системам электронного документооборота и системам хранения электронных документов в архивах государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденных Приказом Росархива от 15.06.2020 № 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Обеспечить опережающее внедрение сервисов удаленного использования электронного фонда пользования и научно-справочного аппарата архива, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить оцифровку наиболее востребованных архивных документов постоянного срока хранения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечить планомерную работу по внесению ГИС «Цифровой архив» электронных и оцифрованных архивных документов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддерживать в актуальном состоянии научно-справочный аппарат архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проводить контроль сохранности информации на электронных носителях, своевременно создавать резервные копии баз данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Лагодиенко Д. А. |
| - В целях обеспечения сохранности архивных документов и для улучшения их физического состояния: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - произвести: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подшивку описей дел, дел фонда – 40 ед.хр.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт и подшивку архивных документов с заменой корешков – 100 ед.хр.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картонирование вновь принятых на хранение документов – 4807 ед.хр.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддерживать в архивохранилищах необходимые санитарно-гигиенические и температурно-влажностные режимы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в соответствии с утвержденным графиком проводить обеспыливание архивохранилищ, стеллажей, архивных коробок и дел; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в архивохранилищах проводить регулярный мониторинг температурно-влажностного режима, показания контрольно-измерительных приборов вносить в журнал учета, своевременно принимать необходимые меры для поддержания нормативных требований; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - провести анализ загруженности архивохранилищ, информацию отразить в годовом отчете; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - включить в пофондовые и постеллажные топографические указатели вновь принятые на хранение документы, поддерживать указатели в актуальном состоянии; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - По результатам картонирования (перекартонирования) и с целью обновления, оформить и наклеить на архивные короба 240 ярлыков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Внести в архивный учет 3 новых фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ликвидированные образовательные учреждения города Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ООО "Управляющая компания «Жилкоммастер»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - АО «Резерв» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Организовать работу по внедрению в деятельность архива и организаций его комплектования проектов бережного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - В целях отбора и включения документов по личному составу в состав Архивного фонда Российской Федерации произвести экспертизу ценности дел с истекшими сроками хранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовить и представить на рассмотрение центрально-экспертной комиссии Государственного комитета (далее – ЦЭК) заключения на документы архивных фондов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 72 «Ленинское управление образования Администрации города Челябинска» (38 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 91 «Тракторозаводское управление образования Администрации города Челябинска» (55 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 94 «Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» (14 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 100 «Советское управление образования Администрации города Челябинска» (12 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 68 «Калининское управление образования Администрации города Челябинска» (1 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 114 «Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» и его предшественники» (34 ед.хр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 115 «Муниципальное учреждение культуры «Кинотеатр имени XXX лет ВЛКСМ» (3 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 121 «Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 178», его предшественники и подведомственные организации» (1 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 156 «Муниципальное учреждение культуры кинотеатр «Кировец» (3 ед.хр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 166 «Тракторозаводский районный Совет народных депутатов города Челябинска и его исполнительный комитет» (13 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - провести ежегодный мониторинг дел по личному составу с истекшими сроками хранения, информацию о документах, изданных до 1954 года, внести в систему БАРС (форма ОМ-069) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - В целях повышения качества научно-справочного аппарата и его информационно-поискового уровня провести переработку (пересоставление) описей дел, подготовить и предоставить на утверждение экспертно-проверочной комиссии Государственного комитета (далее – ЭПК) переработанные (пересоставленные) описи дел следующих архивных фондов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 35 «Челябинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет» (оп. 1 – 167 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 114 «Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» и его предшественники» (оп. 4 – 138 ед.хр.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - № 29 «Комитет по делам образования города Челябинска» (оп.4л, 841 ед.хр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 142 «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска» (оп. 4, 39 ед.хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № 87 «Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска» (оп. 2, 341 ед.хр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Продолжить изучение практики работы с электронными документами в системах электронного документооборота органов и организаций, выступающих источниками комплектования архива, а также практики приёма электронных документов в архив. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Формирование Архивного фонда Российской Федерации. Взаимодействие архива с организациями-источниками его комплектования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2020 № 578-П (ред. от 28.08.2023) «О государственной программе Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябинской области»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить работу по ведению Списков организаций-источников комплектования (далее – Списки), с выявлением сведений о реорганизации, переименовании и ликвидации организаций, включенных в Список; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - провести обследование организаций и учреждений города – возможных источников комплектования, для их включения в дополнительные Списки; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить работу по выявлению и включению в состав основного и дополнительного Списков граждан-источников комплектования документами личного происхождения, в том числе участников специальной военной операции (далее – СВО); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить работу по включению дополнительных организаций-источников комплектования в Список КФФВД (кино-, фото-, фоно-, видеодокументы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечить своевременную актуализацию основных и дополнительных Списков; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить работу по привлечению населения к сдаче в архив наиболее ценных личных документов и документов, связанных со значимыми событиями страны и города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - С учетом видов и объема документов, представляемых для утверждения ЭПК, подготовить и представить предложения в план его работы на предстоящий календарный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | до 15.12.2026 |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Продолжить комплекс работ по внедрении и применению в практике работы организаций – источников комплектования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Росархива от 22.05.2019 № 71; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и Инструкции по его применению, утверждённых приказами Росархива от 20.12.2019 № 236, № 237; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии, утверждённого приказом Росархива от 25.06.2020 № 75; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденных приказом Росархива 28.12.2021 № 142; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Росархива от 31.07.2023 № 77; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Типовых ведомственных перечней архивных документов, с указанием сроков хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Продолжить работу по применению в деятельности организаций–источников комплектования правовых актов и методических рекомендаций в сфере архивного дела и делопроизводства. С этой целью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - своевременно оказывать методическую и практическую помощь в организации хранения, отбора, учета и использования документов, в том числе в подготовке описей дел и актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения для представления на ЭПК; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказывать содействие в разработке и усовершенствовании номенклатур дел на предстоящий календарный год, вести учет своевременности их согласования ЭПК; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продолжить работу по разработке новых и усовершенствованию имеющихся инструкций по делопроизводству; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовить и провести семинары, рабочие совещания и консультации, в том числе выездные (по мере необходимости) по вопросам оказания помощи в делопроизводстве и организации архивного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Особенности составление сводной номенклатуры дел в организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Учётные документы ведомственного архива, порядок их заполнения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Порядок заполнения паспорта КФФД; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказать методическую помощь при проведении экспертизы ценности документов с истекшими сроками хранения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ознакомить сотрудников, ответственных за архив в организациях-источниках комплектования с методическими рекомендациями по ведению учета документов, ввести в их работу обязательные учетные документы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Организовать работу и оказать методическую помощь территориальным избирательным комиссиям города Челябинска при упорядочении документов, связанных с подготовкой и проведением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выборов Губернатора Челябинской области, прошедших в 2019 году; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выборов органов исполнительной и представительной власти всех уровней на территории города Челябинска в 2019 году; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Провести тематические обследования состояния делопроизводства и работы архивов 5 организаций-источников комплектования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Металлургическое управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комитет социальной политики города Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Провести анализ результатов работы организаций-источников комплектования по устранению замечаний, выявленных при проведении плановой проверки в период с 2020 по 2024 годы, подготовить аналитический отчет, информацию направить в адрес руководителей организаций, нарушивших сроки, установленные для устранения замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Организовать проведение обследования делопроизводства организаций-источников комплектования, обеспечить заполнение в системе БАРС Формы ОМ-077 в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | до 30.04.2026 |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Своевременно организовать и провести комплекс работ по сбору, анализу и подготовке сводных сведений паспортизации ведомственных архивов организаций-источников комплектования, в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 (форма ОМ-022 в системе БАРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | до 20.12.2026 |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Провести анализ состава документов, в том числе электронных, образовавшихся в деятельности организаций-источников комплектования в 2025 год, оказать методическую помощь в описании, учете и сохранности электронных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Провести мониторинг дел по личному составу с истекающими сроками хранения, находящихся на хранении в ведомственных архивах организаций-источников комплектования, для включения их в состав Архивного фонда Российской Федерации (форма ОМ-070 в систему БАРС). Сводную информацию о количестве дел, подлежащих передаче на хранение включить в план развития на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | до 20.12.2026 |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Организовать работу по созданию коллекций документов личного происхождения граждан, в том числе – участников СВО, проживающих на территории города Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Оказать методическую и практическую помощь организациям-источникам комплектования при подготовке внутренних нормативных документов, в том числе правовых актов по делопроизводству и архивному делу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - В целях качественного отбора документов в состав Архивного фонда Российской Федерации, оказать квалифицированную методическую и практическую помощь при проведении научно-технической обработки документов, образовавшихся в деятельности организаций, обеспечить контроль соблюдения установленных сроков предоставления на ЭПК отчетной документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организаций-источников комплектования (согласно графика): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - номенклатуры дел – 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - описи дел постоянного хранения – 1 656 ед.хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - описи дел по личному составу – 5 441 ед.хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - описи дел на электронные фотодокументы – 13 ед.хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - представителей ликвидированных организаций города (по мере обращения), в установленные договором сроки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - постоянного хранения – 537 ед. хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - документы по личному составу – 347 ед.хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территориальных избирательных комиссий города Челябинска: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - документов постоянного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением выборных кампаний– 230 ед. хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Организовать выборочные проверки полноты и качества упорядочения документов в организациях-источниках комплектования на стадии составления описи дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Продолжить консультирование, в том числе при личном обращении в архив и с использованием дистанционных форм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - работников, ответственных за ведение делопроизводства и архив в учреждениях и организациях города, не являющихся источниками комплектования архива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - представителей ликвидируемых учреждений, организаций и предприятий города Челябинска по вопросам упорядочения и передачи документов по личному составу на государственное хранение в архив. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Провести описание фотодокументов архивного фонда «Администрация города Челябинска» в количестве 13 ед.хр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Продолжить мероприятия по обеспечению сохранности и приему на постоянное хранение документов ликвидированных организаций, в том числе в находящихся в стадии банкротства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Организовать и обеспечить своевременный прием на хранение документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - постоянного хранения, образовавшихся в процессе деятельности организаций-источников комплектования (в соответствии с планом) (1 255 ед. хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - постоянного хранения ликвидированных организаций (1736 ед. хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - постоянного хранения, связанных с подготовкой и проведением выборных кампаний (230 ед. хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электронных фотодокументов (в соответствии с планом) (13 ед.хр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по личному составу от ликвидированных предприятий, организаций и учреждений города Челябинска, на основании заключенного договора, по мере обращений конкурсных управляющих, представителей ликвидационных комиссий (по мере заключения и на основании договоров) (1584 ед. хр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - личного происхождения (по мере заключения и на основании договоров). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Усачева А. В. |
| - Развитие информационных ресурсов и технологий. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продолжить комплекс работ по переходу на отечественное программное обеспечение с сохранением бесперебойности работы программно-аппаратных средств архива в процессе основной деятельности. Исключить случаи использования иностранного программного обеспечения при создании новых информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - На объектах информатизации архива обеспечить проведение организационных и технических мероприятий соответствующих требования законодательства по защите информации. В соответствии с выявленными при кибер-атаках уязвимостями реализовать меры по повышению защищенности информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Продолжить комплекс работ по автоматизации архивной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Продолжить работу по подготовке вспомогательных справочно-поисковых средств, в том числе пополнению имеющихся информационно–поисковых, справочно-учетных и тематических баз данных. Обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационных ресурсов, используемых в деятельности архива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Обеспечить корректный перенос информации, содержащейся на странице архива официального сайта Администрации города на официальный сайт архива в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Организовать проведение работ по расширению доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации через сеть «Интернет», в том числе путем размещения электронных описей, исторических справок на сайте архива в сети «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Габ О. В. |  |  |  |  |
| - В целях пополнения информационного ресурса «Гордость Южного Урала» направить в электронном формате в Государственный комитет списки и фотографии Почетных граждан города Челябинска, а также копии решений о присвоении им в 2025 году почетного звания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | до 01.05.2026 |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Усачева А. В. |  |  |  |  |
| - В целях повышения открытости своевременно освещать в новостном виде значимые для деятельности архива информационных мероприятия на странице официального сайта Управления , в официальной группе ВКонтакте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Продолжить работу по развитию, дополнению и обновлению информации, содержащейся на сайте архива, в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и развитию официальных сайтов и официальных страниц органов управления архивным делом, государственных и муниципальных архивов РФ (2023 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Продолжить комплекс работ по оцифровке документов постоянного срока хранения в целях формирования электронного фонда пользования и создания научно-справочного аппарата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |
| - Продолжить работу по внесению сведений о делах по личному составу, хранящихся в архиве в базу данных «Местонахождение документов по личному составу», в том числе за счет сведений о документах ликвидированных организаций, принятых в 2026 году. Копии созданных баз данных ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Государственный комитет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Продолжить ввод информации Государственную информационную систему «Цифровой архив» (далее – ГИС «Цифровой архив») в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внесение заголовков дел, поступивших на хранение в 2026 году впервые, заполнение соответствующих полей в системе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сканирование описей дел, загрузка их электронных образов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - создание виртуальных выставок в соответствии с планом; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - регулярное пополнение новостными и информационными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Лагодиенко Д. А. |
| - В рамках внедрения Стандартов клиентоцентричности в Челябинской области принять активное участие в реализации мероприятий направленных на реинжиниринг муниципальной услуги (перевод услуги в электронный вид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственные: |  |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Проведение мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных, в том числе инструктажей работников архива. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Лагодиенко Д. А. |
| - Предоставление информационных услуг. Использование архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышать качество и доступность оказываемых услуг, в том числе исполнять социально-правовые и тематические запросы органов власти, юридических и физических лиц с соблюдением административных процедур, в установленные нормативно-правовыми актами сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Продолжить планомерную работу по составлению и усовершенствованию исторических справок к архивным фондам. Обеспечить своевременное дополнение исторических справок организаций-источников комплектования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Провести выявление документов, подготовить и представить, в установленные сроки, сведения для Календаря знаменательных, юбилейных и памятных дат на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в Государственный комитет до 01.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в Администрацию города Челябинска до 20.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в установленные сроки |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Лагодиенко Д. А. |  |  |  |  |
| - Оказать информационную поддержку организациям города Челябинска в мероприятиях, связанных со значимыми событиями страны, города, организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Продолжить работу по обслуживанию пользователей в читальном зале архива, в том числе консультирование пользователей по составу и содержанию документов архивных фондов. На 2026 год запланировано обеспечить 12 посещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Организовать ведение делопроизводства в Управлении, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и требованиям по ведению делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  |  | в течение года |
|  |  | Ответственный: |  |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Обеспечить оказание физическим и юридическим лицам квалифицированных консультационных услуг, в том числе по телефону, по информированию о составе и содержании архивных документов, находящихся на хранении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Продолжить совершенствование работы по предоставлению услуг в электронном виде. Принять участие в реализации взаимодействия архива с отделениями МФЦ и органами СФР в части исполнения запросов, в том числе с использованием дистанционных форм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Единый портал государственных (муниципальных) услуг (ЕГПУ); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - защищенный канал связи VipNet; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Единой централизованной цифровой платформы (ГИС ЕЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Провести ежегодный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Управлением. Информацию предоставить в Администрацию города Челябинска и Государственный комитет, в том числе в составе годового отчета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | январь 2026 года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Поддерживать в актуальном состоянии информационные стенды, размещенные в помещении архива. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
| - Принять активное участие в работе в мероприятиях по подготовке электронной Книги Памяти участников Великой Отечественной войны в малых населенных пунктах России, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - провести комплекс работ по выявлению документов (наградные книжки, автобиографии, характеристики, фотографии и другие), содержащих информацию об участниках – жителях города Челябинска; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при наличии документов ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Государственный комитет перечни выявленных документов и их оцифрованные образы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Осуществлять контроль за соблюдением и исполнением работниками положений административных регламентов предоставления услуг и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к их предоставлению, производить проверки полноты и качества результатов предоставления услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Своевременно (в соответствии с установленными сроками) подготавливать и представлять в Государственный комитет информацию о количестве услуг, оказанных архивом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Радченко Н.В. |
| - В целях реализации основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска и организаций-источников комплектования архива подготовить: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - статьи для публикации в средствах массовой информации, посвященные юбилейным датам Комитета по делам образования города Челябинска (до 01.05.2026) и Областного казенного учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (до 02.07.2026); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  | в течение года |  |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  | Усачева А. В. |  |
| - виртуальную выставку «Почетные граждане – гордость нашего города», посвященную 290-летию со дня основания города Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  | сентябрь 2026 года |  |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  | Лагодиенко Д. А. |  |
| - подборку архивных документов, посвященных 85 годовщине начала Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  | июнь 2026 года |  |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  | Радченко Н. В. |  |
| - Организационная, кадровая и научно-исследовательская работа. Информационное обеспечение деятельности архива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В целях рассмотрения вопросов, связанных с выполнением основных направлений деятельности архива и планировании работы на предстоящий календарный год организовать и провести совещания с участием начальников отделов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Продолжить работу по совершенствованию организации труда и повышению производительности труда работников архива. Обеспечить обучение и повышение квалификации специалистов в соответствии планом работы Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Продолжить внедрение в работу архива Типовых норм времени и выработки на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) государственными и муниципальными архивами, утвержденных приказом Росархива от 08.08.2022 № 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Радченко Н. В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габ О. В. |
| - Организовать проведение методических семинаров для работников Управления по вопросам, входящим в компетенцию деятельности отделов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Радченко Н. В. Габ О. В. |
| - Подготовить и своевременно представить пакет документов для ходатайства о награждении работников архива к юбилейным и памятным датам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Егозина Т. В. |  |  |  |  |
| - Продолжить практику кураторства и адаптации вновь принятых работников, морального и иного поощрения для стимулирования ответственного выполнения своих должностных обязанностей и соблюдения трудового распорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственные: |  |  |  |  | Радченко Н. В. Габ О. В. |
| - В соответствии с Порядком премирования по результатам работы, утвержденным распоряжение Администрации города от 19.06.2025 № 8316-В, обеспечить своевременное предоставление объективной оценки деятельности работников архива в отчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | ежеквартально |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Обеспечить проведение проверок качества выполняемых работ, связанных с выполнением основных направлений деятельности архива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Организовать и провести заседания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Экспертно-методической комиссии Управления (по мере необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Центральной экспертной комиссии Администрации города (по графику) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок исполнения: |  |  |  | в течение года |  |  |  |
|  | Ответственный: |  |  |  | Усачева А. В. |  |  |  |
| - Обеспечить участие работников архива в методических семинарах, совещаниях и опросах и других мероприятия, проводимых Правительством Челябинской области, Госкомитетом и Администрацией города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок исполнения: |  |  |  |  | в течение года |
|  |  |  | Ответственный: |  |  |  |  | Егозина Т. В. |
| - Подготовить характеристики на муниципальных служащих, проходящих плановую аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Егозина Т. В. |  |  |  |  |
| - Организовать прохождение ежегодной диспансеризации работников архива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Егозина Т. В. |  |  |  |  |
| - Подготовить и провести с работниками архива практические занятия по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, тренировки по действиям специалистов при возникновении чрезвычайных ситуаций (в соответствии с планом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Егозина Т. В. |  |  |  |  |
| - Принять участие в работе ЭПК в качестве эксперта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения: |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный: |  | Усачева А. В. |  |  |  |  |